 **PRIJEDLOG**

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



OPĆINA DEKANOVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) te članka 52 Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja (“Narodne novine” broj 66/21) Općinsko vijeće Općine Dekanovec na svojoj 14. sjednici održanoj\_\_\_\_.12.2023. godine, donijelo je

**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**

**NA PODRUČJU OPĆINE DEKANOVEC U 2024. GODINI S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu CZ („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), kao i mogućim ugrozama, razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom rizika, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i sukladno Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju 2024.-2027. godine i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite, donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu.

Godišnji plan razvoja sustava CZ donosi se temeljem te članka 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja („Narodne novine“ 66/21), a odnosi se prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava CZ prema članku 20. Zakona o sustavu CZ, sastoji se od:

* stožera civilne zaštite,
* operativne snage vatrogastva,
* postrojba CZ
* povjerenici i zamjenici CZ
* udruge
* koordinatori na lokaciji
* snaga Hrvatske gorske službe spašavanja
* Pravne osobe od interesa za sustav CZ

Operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je planirati i koristiti isključivo u slučajevima velikih nesreća-događaja s neprihvatljivim posljedicama za zajednicu (npr. Potres, poplava, nesreće za slučaj proloma brana na akumulacijama, nesreće u područjima postrojenja s opasnim tvarima, nesreće na nuklearnim elektranama i sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira stožer civilne zaštite JLP(R)S.

Za reagiranje u slučaju većine drugih izvanrednih događaja, izvan kategorije velike nesreće čije su posljedice prihvatljive za zajednicu, potrebno je planirati kapacitete redovnih žurnih službi i to na zadaćama zbog kojih su utemeljen.

1. **Stožer civilne zaštite**

Sukladno članku 24 . Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) članove stožera imenuju izvršna tijela jedinica lokalne i područne samouprave, uvažavajući prijedloge službi koje po dužnosti ulaze u sastav Stožera CZ sukladno čl. 24 stavak 3.

Novi Stožer CZ se obavezno imenuje nakon provedenih lokalnih izbora a nakon toga se može vršiti njegovo mijenjanje ili dopunjavanje sukladno važećim zakonskim propisima.

Za uspješan daljnji rad Stožera CZ na području Općine Dekanovecu 2023. godini Načelnik stožera će:

* + U tijeku 2024. godine sazvati sastanak novog Stožera CZ te ga upoznati sa predstojećim zadaćama i aktivnostima u 2024. godini kao i dinamikom izrade dokumentacije CZ proizašle iz Procjene rizika i Plana djelovanja sustava CZ.
  + Izvršiti pripremu za planirane vježbe proizašle iz Plana vježbi CZ za 2024. godinu-u tijeku 2024.
  + Izvršiti analizu provedbe vježbi u roku od mjesec dana nakon održavanja – u tijeku 2024)
  + Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za CZ na području Općine Dekanovecu cilju upoznavanja istih sa ugrozama na području Općine te njihovom ulogom u preventivi ili saniranju posljedica od navedenih ugroza- druga polovica 2024.
  + Stožer civilne zaštite Općine Dekanovec će se i nadalje striktno pridržavati svih navedenih odluka i uputa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske tijekom trajanja korona virusa COVID-19 te će iste provoditi na terenu, ukoliko će takv asituacija biti prisutna i tijekom 2024. godine.

1. **Operativne snage vatrogastva**

Dobrovoljno vatrogasno društvoDekanovec obavlja svoje aktivnosti sukladno planovima rada za 2024. godinu koje usvajaju na svojim redovitim godišnjim skupštinama.

1. **Povjerenici CZ i koordinatori na lokaciji**
   * Donijeti Odluku o povjerenicima sukladno pravilniku i održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ- u tijeku 2024. godine
   * provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Dekanovec-u tijeku 2024.
   * Opremanje povjerenika CZ - do kraja 2024.
   * Novi Načelnik stožera civilne zaštite će odrediti nove koordinatore na lokaciji te održati sastanak sa koordinatorima i upoznati ih sa mogućim zadaćama i zaduženjima.

**Uzbunjivanje:**

U organizaciji MUP-Ravnateljstvo CZ, područni ured Varaždin, Služba CZ Čakovec, a u suradnji sa Općinom Dekanovec, kao i s dobrovoljnim vatrogasnim društvom Dekanovec utvrditi ispravnost sustava za uzbunjivanje stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće te čujnost sirene na području Općine Dekanovec.

1. **Hrvatska gorska služba spašavanja**

Hrvatska gorska služba spašavanja –Stanica Čakovec uz redovne aktivnosti intenzivirati će aktivnosti na povećanju broja svojih članova te obučavanju većeg broja spasioca.

1. **Pravne osobe od interesa za sustav CZ**

Temeljem nove Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ Općina Dekanovecće:

* + od istih izvršiti prikupljanje podataka te ih unijeti u evidencijski karton E-PO
  + održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i obavezama proizašlim iz Zakona o sustavu CZ-druga polovica 2024.

1. **Općina Dekanovec će tijekom 2024. godine , u suradnji sa jednom od ovlaštenih tvrtki** iz područja planiranja civilne zaštite i u skladu sa Smjernicama za razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju 2024.-2027. godine provoditi slijedeće aktivnosti:
   * Izraditi novu Odluku o pravnim osobama od interesa za sustav CZ
   * Temeljem nove Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ od istih izvršiti prikupljanje podataka i ažurirati Plan djelovanja CZ
   * Upoznavanje Operativnih snaga sustava CZ sa Procjenom rizika i Planom djelovanja CZ
   * Izrada Plana vježbi za 2025. godinu
   * Održavanje vježbe Operativnih snaga CZ sukladno Planu vježbi za 2024. godinu
   * Opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i Godišnjem planu razvoja sustava CZ kao i uočenim nedostacima prilikom održavanja vježbi
   * Izrada Plana djelovanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2024/25.
   * Izrada Godišnje analize stanja sustava CZ za 2024. i Godišnjeg plana razvoja sustava CZ za 2025.
   * Pripremiti i održati sastanak novog Stožera CZ, te izvršiti upoznavanje istog sa obvezama proizašlim iz Procjene rizika
   * Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, te koordinatora na lokaciji i provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa Planom djelovanja CZ na području Općine Dekanovec
   * Vršiti stalno praćenje Zakonskih okvira i sukladno njima postupiti u izvršavanju obveze

**Napomena**

Sve planirane radnje i postupci koji proizlaze iz ovog godišnjeg plana razvoja sustava CZ uveliko ovise o epidemiološkoj situaciji na području općine Dekanovec i prilagođavat će se trenutnoj epidemiološkoj situaciji koja će diktirati mogućnosti provođenja određenih planiranih radnji i postupaka.

Također, obavljat će se i drugi neplanirani postupci i radnje koji će nastati kao produkt odgovora Općine Dekanovec i njenih snaga na zahtjeve epidemiološke situacije tijekom 2024. godine.

**FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2024. godina**  **(EURO)** | **Projekcija 2025. godina**  **(EURO)** | **Projekcija 2026. godina**  **(EURO)** |
| DVD Dekanovec | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| JVP Čakovec | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| Crveni križ | 1.600,00 | 1.850,00 | 1.800,00 |
| **Ukupno** | **18.600,00** | **19.850,00** | **20.800,00** |

**Financiranje sustava civilne zaštite za 2025. i 2026.godinuutvrđeno je Projekcijom proračuna općine Dekanovec za navedene godine.**

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DEKANOVEC**

KLASA: 024-01/23-01/05

URBROJ: 2109-20-02-23-

Dekanovec, \_\_\_.12.2023.

**Predsjednica Općinskog vijeća**

**Melani Baumgartner**